## Slide 1
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NO SUAP
Monitoramento PDI IFMG 2019-2023

## Slide 2
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NO SUAP
Monitoramento PDI IFMG 2019-2023
Cronograma de capacitação
Etapa | Especificação | CH | Data | Horário
1. Capacitação Geral em Monitoramento do PDI pelo SUAP para gestores do IFMG (Reitoria) | Fundamentos BSC Fundamentos Gestão por Projetos Modelo do PDI e Plano de Atividades | 3 | 06/04/2021 | 13h às 16h
2. Capacitação na metodologia SUAP de monitoramento do PDI | Overview da funcionalidade, perfil do cadastrador | 5 | 08/04/2021 | 13h às 16h
 |  |  | 09/04/2021 | 13h às 15h
3. Capacitação na metodologia SUAP de monitoramento do PDI | Setup do PDI - cadastros (com oficina), com: 1. Suporte e acompanhamento do cadastro do PDI IFMG 2019-2023 no módulo 2. Suporte e acompanhamento no processo de associação dos elementos de composição do PDI (perspectivas, objetivos, unidades gestoras, indicadores, projetos) | 6 | 13/04/2021 | 13h às 15h
 |  |  | 15/04/2021 | 13h às 15h

## Slide 3
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NO SUAP
Monitoramento PDI IFMG 2019-2023
Cronograma de capacitação
Etapa | Especificação | CH | Data | Horário
4. Capacitação no monitoramento do PDI pelo Farol de Desempenho: | Overview da funcionalidade: periodicidade | 8 | 20/04/2021 | 13h às 17h
 | Perfil dos usuários |  |  | 
 | Gerenciamento dos períodos de alimentação – cadastro e uso dos exportadores para controle |  | 22/04/2021 | 13h às 17h
 | Atividades de validação dos dados - auditoria |  |  | 
 | Materiais de referência – manual, tutorial e vídeos |  |  | 
 | Setup do Farol – cadastros (oficina), com: 1. Suporte e acompanhamento na Alimentação de Dados (automática e manual); 2. Suporte e acompanhamento na geração dos resultados do Farol de desempenho (Relatórios, Painel de visão pública) | 11 | 06/05/2021 | 13h às 17h
 |  |  | 11/05/2021 | 13h às 17h
 |  |  | 13/05/2021 | 13h às 16h

## Slide 4
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NO SUAP
Monitoramento PDI IFMG 2019-2023
Cronograma de capacitação
Etapa | Especificação | CH | Data | Horário
5. Capacitação para o desdobramento do PDI no Plano de Atividades | Overview da funcionalidade: periodicidade, fases | 10 | 17/05/2021 | 13h às 18h
 | Perfil dos usuários |  |  | 
 | Gerenciamento das fases – cadastro e uso dos relatórios para controle (Parte 1) |  |  | 
 | Gerenciamento das fases – cadastro e uso dos relatórios para controle (Parte 2) |  |  | 
 | Materiais de referência – manual, tutorial, vídeos |  | 19/05/2021 | 13h às 18h
 | Setup do Plano – cadastros (oficina), com: 1. Acompanhamento e suporte na implantação do Plano de Atividades por Pró-reitorias, Diretorias Sistêmicas e campi. | 10 | 20/05/2021 | 13h às 18h
 |  |  | 21/05/2021 | 13h às 18h
6. Capacitação Geral em Monitoramento do PDI pelo SUAP para gestores do IFMG (campi) | Fundamentos BSC Fundamentos Gestão por Projetos Modelo do PDI e Plano de Atividades | 3 | Agosto | -
Carga horária total |  | 56 |  | 

## Slide 5
IFMG - REITORIA - 5º ANDAR
TELEFONE: 2513-5217
ddi@ifmg.edu.br
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL